## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1
2
3
4
5
6
7

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Priority | Effort Planned [h] | Effort Actual [h] | Status
1 | 1 | Spezifikation Netzwerkkommunikation | Definition des Verbindungsaufbaus und des Datenaustausches zwischen den Clients. | Network | Corradi | 1 |  | 2
2 | 1 | Definition und Implementation Schnittstellen und Netzwerkkommunikation | Definition und Implementation Kommunikation | Network | Corradi | 2 |  | 4
3 | 2 | Netzerkkommunikation Discovery | Implementation des Kommunikationsaufbaus und Erkennung des Gegenspielers über das Netzwerk | Network | Corradi | 2
4 | 3 | Netzwerkkommunikation Spiel | Implementation der Netzwerkkommunikation für die Durchführung des Spiels | Network | Corradi | 1
5 | 1 | Erstellung Design-Vorschlag | Erstellung eines groben Designs für das Spiel (Start-Bildschirm, Spielbildschirm, …) | GUI | Meyer | 1
6 | 1,2 | Erstellung GUI-Komponenten | Erstellung der UI-Komponenten für Java | GUI | Meyer | 1
7 | 3 | Spielbares GUI erstellen | Zusammenfügen der Komponenten zu einem Programm (GUI) | GUI | Meyer | 2
8 | 1 | Definition Klassen / Schnittstellen | Definition der Schnittstellen zu den Modulen Netzwerkkommunikation und GUI | Logik | Krenger | 1
9 | 1,2 | Definition und Implementation Schnittstellen | Implementation der Schnittstellen | Logik | Krenger | 2
10 | 1,2 | Implementation Grundklassen | Implementation der Grundklassen für das Spiel | Logik | Krenger | 2
11 | 3 | Implementation Spiellogik | Implementation der Spiellogik | Logik | Krenger | 1