## Sheet1
| KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06
Planung | bar: KW38 to KW39
Modelling | bar: KW39 to KW41
Sprint 1 | bar: KW41 to KW42
Sprint 2 | bar: KW43 to KW44
Sprint 3 | bar: KW45 to KW46
Sprint 4 | bar: KW47 to KW48
Sprint 5 | bar: KW49 to KW50
Testing | bar: KW50 to KW51; KW02
Presentation | bar: KW02 to KW04
Milestone: Key features implemented | bar: KW46
Milestone: All planned features implemented | bar: KW50
Milestone: Presentation | bar: KW04
Feature Feeze Points | bar: KW01